## Sheet1
목표 | 세부내용 | 기한 | 평가방법 | 성적조건 |  |  | 기여자
|  |  |  | A | B | C
OJT 서버 구축 | 기본 OJT 사이트 제작 | ~ 2025-03-27 | Y/N |  |  |  | 손, 이, 최
테스트 데이터셋 제작 | 문제 및 테스트케이스 수집 | ~ 2025-03-23 | 10set 수집 |  |  |  | 손, 이, 장
피드백 인터페이스 제작 | UI 설계 및 구현 | ~ 2025-04-10 | Y/N |  |  |  | 손, 이
피드백 LLM 제작 | 피드백을 위한 LLM 제작 | ~ 2025-04-10 | 적절한 피드백 여부를 정성적 평가 |  |  |  | 장, 최, 이
OJT 서버와 LLM 연동 | 피드백 기능 결합 | ~ 2025-04-27 | Y/N |  |  |  | 손, 장, 최
학생 테스트 | 1학년 25학번 대상 베타 테스트 진행 | ~ 2025-05-09 | 1차 설문조사 진행 |  |  |  | 손, 장, 최
디버깅 | 디버깅 및 최종 보고서 제작 | ~ 2025-05-18 | Y/N |  |  |  | 이, 장, 최
LLM 피드백 응답 속도 개선 | 최적화 | ~ 2025-05-25 | 응답 딜레이 개선여부 |  |  |  | 이, 손, 최
사용자별 피드백 차별화 | 사용자별 피드백 단계 조절 기능 | ~ 2025-05-25 | Y/N |  |  |  | 이, 장, 최
문제 추천 | 백준 유사 문제 추천 기능 | ~ 2025-05-25 | Y/N |  |  |  | 손, 장, 최