## Sheet1
목표 | 세부내용 | 기한 | 평가방법 | 성적조건 |  |  | 기여자
|  |  |  | A | B | C
테스트 데이터셋 제작 | 문제 및 테스트케이스 수집 | ~ 2025-04-02 | 10set 이상 수집 | O | O | O | 손, 이, 장
OJT 서버 구축 | 기본 OJT 사이트 제작 | ~ 2025-04-10 | 접속 가능 여부 및 한국어 패치 | O | O | O | 손, 이, 최
피드백 인터페이스 제작 | UI 설계 및 구현 | ~ 2025-04-28 | 각 문제의 피드백 버튼을 클릭했을 때, 우측에 피드백 레이아웃 표현 여부 | O | O | O | 손, 장, 최
코드 유사도 분석 기능 제작 | 기존 제출된 코드와의 유사도 분석을 통한 피드백 재사용 기능 제작 | ~ 2025-04-28 | 30개 중 유사한 코드 사례 추출 성공률 (> 70%) | O | O |  | 장, 최, 이
피드백 LLM 제작 | 피드백을 위한 LLM 제작 | ~ 2025-04-28 | 30개 중 모델 성능 지표 기준 충족 여부 (G-Eval > 80%) | O | O |  | 손, 장, 최
OJT 서버와 LLM 연동 | 피드백 기능 결합 | ~ 2025-05-06 | 피드백 요청 버튼 선택 시, 우측에 LLM 피드백 출력 결과 표시 여부 | O | O |  | 손, 장, 최
학생 테스트 | 1학년 25학번 대상 베타 테스트 진행 | ~ 2025-05-20 | 1학년 실험군, 대조군: 10명씩 모집 / 동일한 시간 내에만 문제 공개 / 성적 향상 척도 확인 | O |  |  | 손, 장, 최
피드백 히스토리 | 피드백 저장 및 조회 기능 추가 | ~ 2025-05-25 | 마이페이지 접속 시, 피드백 히스토리 조회 가능 여부 |  |  |  | 이, 손, 최
규칙 검사 | 불가능 함수 이용 여부 검사 | ~ 2025-05-25 | 문제 조건 위반 여부를 피드백 출력 결과 상단에 표시 |  |  |  | 이, 장, 최
피드백 on/off 기능 제작 | 대회 개설 시 피드백 on/off 설정 기능 구현 | ~ 2025-05-25 | 대회 개설 시 피드백 기능 on/off 스위치 구현 |  |  |  | 손, 장, 최